## Sheet1
附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划专项资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 萍乡市高级技工学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B) |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 344 | 344 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 344 | 344
地方资金
其他资金
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:提高学校办学条件。 目标2：为学生提供齐全的学习设备设施，创造优质的学习环境。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：1+X证书考核期数 |  | >=2 | 7
|  |  | 指标2：改造学校车间 |  | 1项 | 1项
|  |  | 指标3：实训材料及工量具购置 |  | >=1 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：验收通过率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：改善学校设施设备条件 |  | 固定资产总值有所增加 | 增加
|  |  | 指标3：实训教学质量提升 |  | 提升 | 提升
|  | 时效指标 | 指标1：设备购置如期完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：启动1+X证书制度试点 |  | 按规定启动 | 启动
|  |  | 指标3：维修改造工作及时性 |  | 及时 | 比较及时 | 部分维修需要采购维修物品，需要时间，加快维修进度，提供维修效率。
|  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 |  | <=50万 | 25万
|  |  | 指标2：资金决算数与预算数之比 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标3：专项资金安全性 |  | 安全 | 安全
绩效指标 | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：提高办学条件 |  | 提升 | 提升
|  | 社会效益指标 | 指标1：学校知名度、影响力 |  | 上升 | 上升
|  | 生态效益指标 | 指标1：办学环境改善 |  | 改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 指标1：办学综合水平提高 |  | 提高 | 提高
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 指标1：家长满意度情况 |  | 95% | 90% | 进一步完善办学条件
|  | 学生满意度 | 指标1：学生满意度情况 |  | 95% | 90% | 进一步完善办学条件
说明：无